## Sheet1
世界妈祖交流协会项目
模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 | 备注 | 开发工作量（人/天） | 小计 | 开发节点
个人主页 | 账号 | 注册 | 使用邮箱进行注册 |  | 1 | 34.5 | 2018-10-25
|  | 登录 |  |  | 1
|  | 忘记密码 |  |  | 1
| 首页 |  |  |  | 2
| 个人中心 | 灵修记录 | 记录日常的修行行为，类似日志 |  | 5
|  | 朝拜记录 |  |  | 2
|  | 每周任务 | 每周任务可有多个，任务内容可以是“朝拜一次妈祖”、“发布一篇灵修（可有特定主题）”、“分享朝拜或者灵修”、“邀请好友加入” |  | 8
|  | 课程记录 |  |  | 2
|  | 我的奉献 |  |  | 2
|  | 账号设置 |  |  | 3
| 支付 | payPal |  |  | 2.5
|  | 微信支付 |  |  | 2.5
|  | 支付宝支付 |  |  | 2.5
朝拜 |  |  | 要求实现万人朝拜，界面元素等有一定的动态效果（赠送礼物时要有动画，同时要在背景上展示累积的礼物，如赠送的鲜花、香烛等，以呈现香火旺盛的场景），展示当前朝拜的数据统计（在线人数、鲜花数等） |  | 13 | 13 | 2018-11-10
奉献 |  |  | 支付捐献香火钱 |  | 3.5 | 3.5 | 2018-11-15
授课 |  |  | 观看课程视频，可考虑嵌套Facebook和Youtube |  | 4 | 4 | 2018-10-31
协会网站 | 协会动态 |  | 可嵌入视频 |  | 1.5 | 5.5 | 2018-11-20
| 通知公告 |  |  |  | 1.5
| 信息公示 |  |  |  | 1.5
| 关于协会 |  |  |  | 1
后台管理 | 用户账号管理 |  |  |  | 1.5 | 13.5 | 2018-11-20
| 订单管理 |  |  |  | 3
| 每周任务管理 |  |  |  | 4
| 课程视频管理 |  |  |  | 1.5
| 协会管理 | 协会动态管理 |  |  | 1
|  | 协会通告管理 |  |  | 1
|  | 协会公示管理 |  |  | 1
| 管理员账号设置 |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 总计算 |  | 74
报价说明：评估项目总工作量74(人/天)/22工作日(月)*2.2万元(人/月)=7.4万
项目周期:9月30日初步确认原型,10月15日确认设计稿，11月20日完成代码开发并发布测试，11月30号发布上线并交付验收
硬件 |  |  | AWS,服务器24.24USD/月,流量费100G*0.12USD，存储50G*0.138USD，两台负载均衡合计86.28USD/月 |  |  | 86.28USD/月
维护 | [5 empty] | 合同价*10%一年
人员配置 | 岗位 | 人数
| 产品 | 1
| 设计 | 1
| 前端 | 1
| 后端 | 2