## Sheet1
世界妈祖交流协会项目一期功能清单
|  | 模块 | 工期 | 开发工作量（人/天） | 报价(RMB) | 模块说明
| 模块1 | 协会资讯 | 10.14-10.20 | 8.5 | 8500 | 包含协会动态、通知公告、信息公示、关于协会功能
| 模块2 | 拜妈祖 | 10.21-10.28 | 13 | 13000 | 要求实现万人朝拜，界面元素等有一定的动态效果（赠送礼物时要有动画，同时要在背景上展示累积的礼物，如赠送的鲜花、香烛等，以呈现香火旺盛的场景），展示当前朝拜的数据统计（在线人数、鲜花数等）
| 模块3 | 课程学院 | 10.29-11.2 | 5.5 | 5500 | 观看课程视频，可考虑嵌套Facebook和Youtube
| 模块4 | 微信公众号 | 11.21-11.24 | 2 | 2000 | 在公众号提供协会网站、课程学院链接入口以及相关页面自适应
| 总计 |  |  |  | 29000
| 其他 |  | 说明 |  |  | 价格
|  | 硬件 | 业务服务器，新加坡机房，387.47/台/月,每台每月100的流量费，0.53/GB 大概200G。两台负载均衡合计974.94 |  |  | 974.94RMB/月
|  | 微信公众号 |  |  |  | 300RMB/年
|  | 维护 | 正式上线后，前三个月免费维护，过后开始收维护费 |  |  | 合同价*10%一年
要求：当前清单所有功能必须在11月3日前晚上测试上线